## Sheet1
違い
観点 | プロジェクトマネジメント | システムズエンジニアリング
管理対象 | プロジェクト(作業・資源) | システム(成果物そのもの)
中心的な問い | いつ・いくらで・誰が作るか | 何を作るべきか、それで本当に目的を満たすか
成功の定義 | QCD達成(計画通りに終わる) | 運用時にステークホルダのニーズを満たす
時間軸 | プロジェクト開始〜終了 | 構想〜開発〜運用〜廃棄(ライフサイクル全体)
分解の軸 | WBS(作業の分解) | 機能分解・アーキテクチャ(モノの分解)
統合するもの | 人・組織・リソース | 要素技術・サブシステム・専門分野
主なリスク | 遅延、コスト超過、要員不足 | 要求の不整合、インターフェース不整合、技術的実現性
ベースライン | スコープ/スケジュール/コスト | 要求/機能/設計ベースライン
確認の手段 | 進捗レビュー、EVM | 検証(Verification)と妥当性確認(Validation)
トレードオフの軸 | コスト⇔納期⇔スコープ | 性能⇔コスト⇔リスク⇔実現性
主な成果物 | プロジェクト計画書、WBS、スケジュール | ConOps、要求仕様、アーキテクチャ記述、I/F定義書、V&V計画
代表的な標準 | PMBOK、ISO 21500 | ISO/IEC/IEEE 15288、INCOSE Handbook
同じところ
1. どちらも「統合」の職種 — 専門分化した部分を、全体として成立させるのが役割
2. 計画→監視→制御のループ構造を持つ(プロセスの形がほぼ同じ)
3. ステークホルダの識別と調整が出発点
4. ベースラインと変更管理を持つ(PMは変更管理、SEは構成管理)
5. リスクマネジメントの手順が同型(識別→分析→対応→監視)
6. レビューによるゲート管理(フェーズゲート ⇔ 技術レビュー SRR/PDR/CDR) — 実務では同じゲートで両者が判断する
7. 上流の判断が下流のコストを支配する(初期投資が後工程の手戻りを減らす)
8. 自分では部品を作らない — それゆえ価値が見えにくく、削られやすい
PM:「予算と納期の中に収まるか」
SE:「技術的に成立するか、目的を満たすか」